## 230413
業 務 日 報
氏 名 | カンハンビョル | 作 成 日 | 2023-04-13
業 務 内 容 |  |  | 備考
１．チーム・プロジェクト名決定： ホワイトボックス ２．アイテム決定：プレゼントサイト ３．ロゴ：今日までおすすめの画像を準備 役割決定： 代表：キムウンジ リーダー：カンハンビョル DBA：グォンダンビ 書記、UIデザイナー： キムウンジ、グォンダンビ 技術支援、ディスコードサーバー管理：ソスンヨン 環境設定、プロトタイプ作成：グォンヒョクヒョン 覚えた技術：Oracle、Java、ELでペイジー番号表現
明日の目標
gitの復習
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230414
業 務 日 報
氏 名 | カンハンビョル | 作 成 日 | 2023-04-14
業 務 内 容 |  |  | 備考
１．logoの会議 右のlogoをベースとして決定。 ２．覚えた技術： (key === 'btitle' ? '<td>' + '-'.repeat(item['bindent']) + item[key] + '</td>' : '<td>' + item[key] + '</td>') javascriptのrepeat() 関数でstringのコピーができます。 window.onload = () => { fetch('rboard/list') .then(response => response.json()) .then(data => makeBoard(data)) .catch(error => console.error(error)) } javascriptのfetch()関数で簡単にajax通信ができます。
明日の目標
購入プロセスについて思考
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230417
業 務 日 報
氏 名 | カンハンビョル | 作 成 日 | 2023-04-17
業 務 内 容 |  |  | 備考
今日から正式開発開始 １．要求分析を完成。 ２．Spring Securityの勉強を開始 ３．チーム会議で商品カテゴリーについて相談 ４．購入プロセスについて相談 ５．とりあえず資格試験勉強に集中 |  |  | 勉強すべき技術： メール認証 バーコード・ＱＲコード生成 ERD CLOUD
明日の目標
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230418
業 務 日 報
氏 名 | カンハンビョル | 作 成 日 | 2023-04-18
業 務 内 容 |  |  | 備考
１．先生からの要求：Sequence DiagramとUse Case Diagramを簡単に完成するように。 ２．Spring Security 勉強進行。
明日の目標
Carouselの完成
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230419
業 務 日 報
氏 名 | カンハンビョル | 作 成 日 | 2023-04-19
業 務 内 容 |  |  | 備考
１．Carousel 完成。 ２．Spring Security 勉強進行。 ３．プロジェクトのツールまとめの作成始まり。https://github.com/byulsdeep/whitebox_tools ４．ツールにLINEログイン昨日追加。
明日の目標
試験勉強集中
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230420
業 務 日 報
氏 名 | カンハンビョル | 作 成 日 | 2023-04-20
業 務 内 容 |  |  | 備考
１．Spring Security 勉強進行。 ２．プロジェクトツールにページング機能追加。 |  |  | https://github.com/byulsdeep/whitebox_tools
明日の目標
試験勉強集中
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230421
業 務 日 報
氏 名 | カンハンビョル | 作 成 日 | 2023-04-21
業 務 内 容 |  |  | 備考
１．23日資格試験。全力勉強。 ２．Spring Security 勉強進行。
明日の目標
試験勉強集中
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230424
業 務 日 報
氏 名 | カンハンビョル | 作 成 日 | 2023-04-24
業 務 内 容 |  |  | 備考
１．Spring Test勉強進行。 ２．２３日の資格試験の仮採点はぎりぎり合格。 ３．プロジェクトに全力集中。 ４．Sequence Diagram作成。
明日の目標
Use Case Diagram 作成、DB設計開始
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230425
業 務 日 報
氏 名 | カンハンビョル | 作 成 日 | 2023-04-25
業 務 内 容 |  |  | 備考
１．Spring Test勉強進行。 ２．Use Case Diagram 作成。 ３．概念的DB設計開始。
明日の目標
DB設計完了
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230426
業 務 日 報
氏 名 | カンハンビョル | 作 成 日 | 2023-04-26
業 務 内 容 |  |  | 備考
１．概念DB設計終了。 2. 物理DB設計始まり。 3. フレンド追加と注文のプロセスが難しいので徹夜作業。大体終わり。
明日の目標
DB設計問題点確認、要求分析更新
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230427
業 務 日 報
氏 名 | カンハンビョル | 作 成 日 | 2023-04-27
業 務 内 容 |  |  | 備考
１．DB設計整理。本当に終わり。 ２．購買API調査中間結果：JCBとPAYPALが使いやすそう。（ヒョクヒョンさん） 3. ソーシャルログインAPI調査中間結果：LINE、GOOGLE、KAKAOを使おう。（スンヨんさん）
明日の目標
DB設計完了
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230428
業 務 日 報
氏 名 | カンハンビョル | 作 成 日 | 2023-04-28
業 務 内 容 |  |  | 備考
明日の目標
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。