## 230413
業 務 日 報
氏 名 | ソスンヨン | 作 成 日 | 2023-04-13
業 務 内 容 |  |  | 備考
スプリングブートページング学習 ホワイトボックスプロジェクト会議 (開発日程, 使用プログラム, プロジェクトアイテム, 進行方向) リーダー：カンハンビョル サブリーダー：キムウンジ DBA：グォンダンビ 技術支援：ソスンヨン 環境設定, プロトタイプ作成：グォンヒョクヒョン - リファレンスサイト及び機能具現のための資料サーチ - 開発環境のためのプログラムバージョン, 権限設定
明日の目標
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230414
業 務 日 報
氏 名 | ソスンヨン | 作 成 日 | 2023-04-14
業 務 内 容 |  |  | 備考
ロゴデザイン模索 プロジェクト初期設計スケジューリング 要求事項定義書作成 開発日程調整(4/17~設計日程調整) 使用プログラム - Google Sheet ロゴデザイン模索 - アイテムに似合うロゴをサーチし、30個の候補の中で三つのロゴを選択, リファレンスロゴを参考して制作決定 開発環境構築 - 開発環境構築のためのプログラムバージョン, 権限設定 要求事項定義書作成 - 販売者観点/購買者観点で要求事項定義
明日の目標
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230417
業 務 日 報
氏 名 | ソスンヨン | 作 成 日 | 2023-04-17
業 務 内 容 |  |  | 備考
ソーシャルログイン資料探し プロジェクトカテゴリー会議 要求事項定義書作成 サイト機能関連論議 具現機能整理 要求事項整理 - 輸送機能具現について 購買・輸送ロジックは簡単に - 購買確定 実際の購買は支払いが済んだら行われる - SNS発送システム 受取人の情報が入力された時に発送されるシステム (E-MAIL, SMS / ソーシャルネットワークは保留) - 商品構成 - 実際の商品 - ギフトカードの場合 DBに登録されている商品と注文日を併せて 唯一性のあるBar Code or QR Codeへと変換, SNSの場合Massage API使用 - カテゴリー：年齢/性別/値段 - 年齢(受取人)：10代/20代/30代/40代+ - 全体：ファッション/食品/化粧品/香水/リビング/健康/ブランドファッション/家電/デジタル/図書/レジャー/スポーツ/出産/幼児/ペット
明日の目標
シーケンスダイアグラム, ユースケース作成
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230418
業 務 日 報
氏 名 | ソスンヨン | 作 成 日 | 2023-04-18
業 務 内 容 |  |  | 備考
KAKAOソーシャルログイン具現 要求事項定義書作成及び設計論議 スクラム会議 API技術情報共有 データベース設計関連論議
明日の目標
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230419
業 務 日 報
氏 名 | ソスンヨン | 作 成 日 | 2023-04-19
業 務 内 容 |  |  | 備考
スプリングブートSpring Security学習
明日の目標
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230420
業 務 日 報
氏 名 | ソスンヨン | 作 成 日 | 2023-04-20
業 務 内 容 |  |  | 備考
Line API Login 具現
明日の目標
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230421
業 務 日 報
氏 名 | ソスンヨン | 作 成 日 | 2023-04-21
業 務 内 容 |  |  | 備考
スプリングブートSpring Encryption CSRF学習
明日の目標
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230424
業 務 日 報
氏 名 | ソスンヨン | 作 成 日 | 2023-04-24
業 務 内 容 |  |  | 備考
シーケンス図作成 要求事項定義書作成及び設計論議 シーケンスダイアグラム作成 メイン機能及び機能別作成者選定 会員登録のシーケンスダイアグラムを共同作成後、 各々の担当機能を作成 作成後、チーム長の確認取得
明日の目標
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230425
業 務 日 報
氏 名 | ソスンヨン | 作 成 日 | 2023-04-25
業 務 内 容 |  |  | 備考
データベース設計会議進行 全体機能について識別キー及びテーブル構成要素をExcelで整理
明日の目標
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230426
業 務 日 報
氏 名 | ソスンヨン | 作 成 日 | 2023-04-26
業 務 内 容 |  |  | 備考
スプリングブートSpring Transaction学習 データベース設計会議進行 全体機能について識別キー及びテーブル構成要素をExcelで整理
明日の目標
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230427
業 務 日 報
氏 名 | ソスンヨン | 作 成 日 | 2023-04-27
業 務 内 容 |  |  | 備考
全作業完了後チーム長確認 データベーステーブル設計(Excel) 各々3つづつ担当 お知らせ機能の設計とSQL作成についてはチーム長が進行 SQL文作成(CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE, SYNONYM) チーム長, DBAの二人(ガンハンビョル,グォンダンビ,グォンヒョクヒョン) ログインAPI調査及び連動コード作成 技術支援(ソスンヨン) 決済API調査 技術支援(グォンヒョクヒョン, ソスンヨン) 画面設計 : ハンドプリンティング デザイナー(グォンダンビ) 画面設計 : ストーリーボード デザイナー(キムウンジ) 中間発表PPTテンプレート作成 デザイナー(キムウンジ)
明日の目標
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。

## 230428
業 務 日 報
氏 名 | ソスンヨン | 作 成 日 | 2023-04-28
業 務 内 容 |  |  | 備考
プロジェクト中間発表 画面設計
明日の目標
※ 業務日報は毎日チーム長へ提出してください。