## WHITEBOX 開発スケジュール
Global-IN_WHITEBOX ( 2023.04.17 ~ 2022.05.30 )
順番 | 業務 | 詳細内容 |  |  | 担当者 | 4月 | [13 empty] | 5月
[6 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 分析 | 要求事項分析 |  |  | 共同 | bar: 4月 17 to 4月 20
2 | 設計 | E-R DIAGRAM |  |  | 共同 | bar: 4月 25 to 4月 27
3 |  | 画面設計書(Hand printing) |  |  | グォンダンビ | bar: 4月 26 to 4月 27
4 |  | 画面定義書 |  |  | キムウンジ | bar: 4月 26 to 4月 27
5 |  | テーブル設計書 |  |  | 共同 | bar: 4月 19 to 4月 21; 4月 24 to 4月 25
6 |  | DBeaver(ERD) |  |  | カンハンビョル | bar: 4月 26 to 4月 27
7 | 개발 | 비 로 그 인 / 공 통 | 계정관련 | 회원가입 | 共同
8 |  |  |  | 계정복구 | 共同
9 |  |  | 구매관련 | 상품조회 | 共同
10 |  | 판 매 자 모 드 | 계정관련 | 로그인 | 共同
11 |  |  |  | 로그아웃 | 共同
12 |  |  | 매장정보 | 정보확인 | 共同
13 |  |  |  | 정보수정 | 共同
14 |  |  | 상품관리 | 상품등록 | 共同
15 |  |  |  | 상품수정 | 共同
16 |  |  |  | 상품삭제 | 共同
17 |  |  | 주문관리 | 주문목록조회 | 共同
18 |  |  |  | 환불확인/승인 | 共同
19 |  |  | 후기 | 후기답글 | 共同
20 |  |  | 매출 | 매출조회 | 共同
21 |  | 구 매 자 모 드 | 계정관련 | 로그인 | 共同
22 |  |  |  | 로그아웃 | 共同
23 |  |  | 계정정보 | 정보 확인 | 共同
24 |  |  |  | 정보 수정 | 共同
25 |  |  | 주문관리 | 주문목록조회 | 共同
26 |  |  |  | 환불요청 | 共同
27 |  |  | 상품조회 | 매장 팔로우 | 共同
28 |  |  | 장바구니 | 장바구니 조회 | 共同
29 |  |  |  | 장바구니 추가 | 共同
30 |  |  |  | 장바구니 수정 | 共同
31 |  |  |  | 장바구니 삭제 | 共同
32 |  |  | 주문 | 즉시 구매 | 共同
33 |  |  |  | 선물하기 | 共同
34 |  |  |  | 환불요청 | 共同
35 |  |  |  | 최근 본 상품 | 共同
36 |  |  |  | 찜하기 | 共同
37 |  |  |  | 위시리스트 | 共同
38 |  |  |  | 결제 | 共同
39 |  |  | 후기 | 후기작성 | 共同
40 |  |  | 친구 관리 | 친구 목록 조회 | 共同
41 |  |  |  | 친구 추가 | 共同
42 |  |  |  | 친구 삭제 | 共同
43 | 테스트 | 단위테스트 |  |  | 共同
44 |  | 통합테스트 |  |  | 共同
45 |  | 시스템(부하)테스트 |  |  | 共同
46 |  | 인수테스트 |  |  | 共同
47 | 배포

## WHITEBOX 개발일정
글로벌인_WHITEBOX ( 2023.04.17 ~ 2022.05.30 )
순번 | 업무 | 세부업무 |  |  | 담당자 | 4월 | [13 empty] | 5월
[6 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 분석 | 요구사항분석 |  |  | 공동 | bar: 4월 17 to 4월 20
2 | 설계 | E-R다이어그램 |  |  | 공동 | bar: 4월 25 to 4월 27
3 |  | 화면설계서(핸드프린팅) |  |  | 김은지, 권단비 | bar: 4월 26 to 4월 27
4 |  | 화면정의서 |  |  | 김은지 | bar: 4월 26 to 4월 27
5 |  | 테이블설계서 |  |  | 공동 | bar: 4월 19 to 4월 21; 4월 24 to 4월 25
6 |  | DBeaver(ERD) |  |  | 강한별 | bar: 4월 26 to 4월 27
7 | 개발 | 비 로 그 인 / 공 통 | 계정관련 | 회원가입 | 미정
8 |  |  |  | 계정복구 | 미정
9 |  |  | 구매관련 | 상품조회 | 미정
10 |  | 판 매 자 모 드 | 계정관련 | 로그인 | 미정
11 |  |  |  | 로그아웃 | 미정
12 |  |  | 매장정보 | 정보확인 | 미정
13 |  |  |  | 정보수정 | 미정
14 |  |  | 상품관리 | 상품등록 | 미정
15 |  |  |  | 상품수정 | 미정
16 |  |  |  | 상품삭제 | 미정
17 |  |  | 주문관리 | 주문목록조회 | 미정
18 |  |  |  | 환불확인/승인 | 미정
19 |  |  | 후기 | 후기답글 | 미정
20 |  |  | 매출 | 매출조회 | 미정
21 |  | 구 매 자 모 드 | 계정관련 | 로그인 | 미정
22 |  |  |  | 로그아웃 | 미정
23 |  |  | 계정정보 | 정보 확인 | 미정
24 |  |  |  | 정보 수정 | 미정
25 |  |  | 주문관리 | 주문목록조회 | 미정
26 |  |  |  | 환불요청 | 미정
27 |  |  | 상품조회 | 매장 팔로우 | 미정
28 |  |  | 장바구니 | 장바구니 조회 | 미정
29 |  |  |  | 장바구니 추가 | 미정
30 |  |  |  | 장바구니 수정 | 미정
31 |  |  |  | 장바구니 삭제 | 미정
32 |  |  | 주문 | 즉시 구매 | 미정
33 |  |  |  | 선물하기 | 미정
34 |  |  |  | 환불요청 | 미정
35 |  |  |  | 최근 본 상품 | 미정
36 |  |  |  | 찜하기 | 미정
37 |  |  |  | 위시리스트 | 미정
38 |  |  |  | 결제 | 미정
39 |  |  | 후기 | 후기작성 | 미정
40 |  |  | 친구 관리 | 친구 목록 조회 | 미정
41 |  |  |  | 친구 추가 | 미정
42 |  |  |  | 친구 삭제 | 미정
43 | 테스트 | 단위테스트 |  |  | 미정
44 |  | 통합테스트 |  |  | 미정
45 |  | 시스템(부하)테스트 |  |  | 미정
46 |  | 인수테스트 |  |  | 미정
47 | 배포